**Comité de pilotage n°21,**

**Espace Lingare de Mahdia, 6-8 juillet 2018**

**Relevé de décisions synthétique**

**Présidents de séance :** Louise Yvon, Cemea (le 6 juillet), Arbi CHOUIKH, OTDDPH et Ilyes GAIDI Tunisian Forum for Youth Empowerment (le 7 juillet) Souad Khallouli, UGTT (le 8 juillet)

**Personnes présentes :**

Souad Khallouli, UGTT/Monia ZITOUNI, Younga Solidaire/Louise YVON, CEMEA/Ilyes GAIDI, Tunisian Forum for Youth Empowerment / Karima HAMMAMI, Victoire pour la femme rurale/Nidhal BEN AMOR, Scouts tunisiens/ Tarek BEN HIBA, FTCR/ Hamadi JELJELI, CCDE/ Yousri MZATI et Arbi CHOUIKH, OTDDPH/ Muriel LION, IMF/ Claire LAMOTTE, AFD/ Eva BARONNET, IFT

Présents à l’ouverture des travaux : Atef MESSAOUD: commissaire régional jeunesse et sport à Mahdia, Mohammed Hedi SAKKA : inspecteur - comité jeunesse au commissariat régional jeunesse et sport de Mahdia

**Equipe:** Guilhem ARNAL, Ahlem BOUSSERWEL, Judith CHAVALARIAS, Ghada HADHBAOUI, Helmi HOSNI, Samia BEN MESSAOUD, Kulthum LAOUFI, Amel HANCHI, Nassreddine AYOUNI, Wahiba HOUIJI

**Excusés:** Faiza KALLEL, Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi/ Pierre RAYNAUD, MAEDI/ Marie-Laure MUCHERY, Fondation de France/ Dominique FOUCHARD, Solidarité Laïque/ Wiem POUSSE, FNVT, Néjat FEROUSE, CGT/ Alain Canonne, Solidarité Laïque/ Riadh BEN BOUBAKER, Ministère de l’Education tunisien/Yann ILLIEN

Le comité de pilotage a pu rencontrer trois acteurs de la société civile de Madhia, l’association Pensée Nationale Libre qui agit sur l’éducation au numérique et le reconditionnement des déchets électroniques, Sakka Events, jeune entreprise de traiteurs en circuit court et la SMSA Kawther.

**Décisions:**

**1-Participation à la vulgarisation du rapport de la commission des libertés individuelles et de l’égalité (Colibe)** : [les propositions](https://colibe.org/le-rapport/) issues des travaux de cette commission vont dans le sens de la charte des valeurs du programme. Il y a lieu d’organiser des discussions autour de ces propositions dans les territoires tunisiens et en France également. Un groupe de travail ad hoc sera constitué suite à un appel à manifestation d’intérêt aux membres du programme. Le programme travaillera en dialogue étroit avec la coalition de la société civile tunisienne qui s’est formée.

**2- Suivi des projets en cours :** 42 projets ont démarré et avancent globalement de façon satisfaisante, 4 projets vont prochainement démarrer. Il y a néanmoins un constat inquiétant, celui des gros retards dans l’envoi des rapports intermédiaires des projets. Un accompagnement plus rapproché sera effectué par les chargés de suivi des projets. Au delà du suivi classique, le dispositif de suivi des changements a permis de formuler un rapport axé cette fois-ci sur les populations impliquées dans les projets (jeunes, femmes notamment rurales, personnes en situation de handicap). Celui-ci démontre l’engagement des projets d’agir avec les citoyens en situation d’inégalité. Il a été décidé de joindre ce rapport au relevé de décisions et de ne plus utiliser le mot « bénéficiaire des projets ».

**3- Suivi du pôle éducation :** le comité de pilotage a salué la très bonne tenue de la rencontre du pôle éducation de juin qui a permis une participation effective des enfants aux discussions et de déployer un plan de plaidoyer sur les droits de l’enfant et l’éducation pour les prochains mois.

**4- Suivi du pôle Insertion socioprofessionnelle/ESS :** la loi ESS en Tunisie va être discutée prochainement par l’ARP. Il a été décidé que le programme organise dans les prochains mois une conférence de presse pour que cette loi intègre les principes et la vision de l’ESS construite par les membres de Soyons Actifs/Actives.

**5- Suivi du pôle démocratie locale et participative :** un bilan de la campagne « participer, changer demain » a relevé qu’il y a une bonne diffusion des outils vidéos, qu’une cinquantaine de listes de candidats ont signé la charte « pour une municipalité citoyenne et solidaire ». Le résultat est certes modeste mais réalisé dans un laps de temps très court. Il a été décidé de poursuivre cette campagne avec les conseils municipaux élus. Le plan d’actions du pôle a été validé en y affectant le reliquat des fonds de la campagne et celui du dernier appel à projet sur ce sujet. Il a été rappelé que ce plan d’actions devra permettre de mener des activités décentralisées.

**6- Stratégie de communication :** de nouveaux outils vont être mis en place prochainement pour permettre une meilleure visibilité de l’ensemble des membres du programme (visuel avec l’ensemble des logos) et une diffusion plus large (sponsorisation sur les réseaux sociaux) afin que les prises de positions ait davantage d’influence. Une base de données permettant de diffuser plus largement les actions et les messages « politiques » du programme va être travaillée dans les prochains avec l’appui d’Ilyes Gaidi et d’Arbi Chouikh. Enfin, une procédure de validation des communiqués de presse en 12h a été adoptée afin que le programme soit plus réactif sur ses sujets de travail.

**7- Consommation budgétaire:** le rapport de suivi budgétaire du programme a été validé. L’ensemble des membres s’est néanmoins inquiété des importants retards observés dans le rendu des rapports intermédiaires et les compléments parfois demandés. Ces retards constatés mettent en péril la clôture du programme début 2019 et sa poursuite. Il a été rappelé que si les retards s’accumulent trop et les justificatifs de certains projets non fournis, le chef de file appliquera les dispositions prévues dans les conventions signées.

**8- Nouvelles adhésions :** Le copil a validé deux demandes d’adhésion : la ville de Choisy le Roi et le Département du Val de Marne.

**Points d’informations :**

* *Démarrage de l’évaluation externe du programme sur la période 2016-2018 :* l’équipe de consultants a été sélectionné et le travail d’enquête démarrera par un questionnaire en ligne à remplir par tous les membres du programme, une série d’entretiens sera réalisé en Tunisie entre le 8 et le 20 septembre et en France entre début aout et fin septembre. Des ateliers collectifs seront ensuite organisés au mois d’octobre pour partager un bilan collectif et construire la suite du programme.
* *Ressources humaines :* le programme accueille deux nouvelles salariées : Wahiba Wouiji, en qualité de mission démocratie locale et participative, et Amel Hanchi, chargée de mission finances.
* *Stratégie d’animation du bureau de Sidi Bouzid :* une discussion a démarré sur le sujet mais sera approfondie dans les prochains mois avec les perspectives de la suite du programme 2019-2021.
* *Chantier gouvernance du programme :* un premier atelier de travail s’est tenu à Madhia permettant d’identifier les sujets sur lesquels le comité de pilotage travaillera dans les prochains mois afin de formuler des propositions d’amélioration lors de la prochaine assemblée plénière.
* *Dynamique inter-PCPA :* Ilyes Gaidi et Kulthum Laoufi ont partagé leurs expériences à l’occasion de leur mission de représentation au PCPA Guinée et Algérie. L’AFD va par ailleurs lancer une capitalisation des PCPA. Nidhal Ben Amor (avec Ilyes Gaidi comme suppléant) a été désigné pour représenter le comité de pilotage dans ce travail.
* *Rentrée Solidaire :* Elle se déroulera la semaine du 17 septembre. La liste des établissements scolaires concernés sera communiquée dans les prochaines semaines afin que les associations puissent se préparer.

**Calendrier :**

23-24 juillet : séminaire autour de la charte de Tunis autour du Colibe

Du 1er aout au 20 septembre : lancement d’un questionnaire en ligne d’évaluation du programme

Du 13 au 24 aout : fermeture du bureau du programme à Tunis

Semaine du 17 septembre : rentrée solidaire en Tunisie

27 septembre : Rencontre du pôle démocratie locale et participative

Octobre : ateliers en Tunisie et en France autour de l’évaluation

5-9 novembre: visite d’échange du pôle éducation

Fin novembre/début décembre : comité de pilotage dans le Val de Marne